## Mode d'emploi
Plan communication et ventes - Facture electronique
Cree le 28/06/2026 - calendrier operationnel AromaMade
Sujet | Instruction
Objectif prioritaire | Rassurer les utilisateurs actuels avant qu'ils ne choisissent une autre solution, puis transformer l'inquietude creee par les messages administratifs en demandes commerciales.
Promesse principale | Vous recevez des messages sur la facture electronique ? Ne changez pas d'outil dans la panique. AromaMade prepare votre passage a la facture electronique via une solution compatible raccordee a une plateforme agreee.
Phrase courte a repeter | AromaMade s'occupe de la transition facture electronique avec vous : activation simple, transparente, et sans frais AromaMade supplementaires pour nos utilisateurs.
Dates officielles | Reception obligatoire pour toutes les entreprises : 1er septembre 2026. Emission obligatoire pour les petites et micro-entreprises : 1er septembre 2027.
Ton | Direct, rassurant, protecteur et commercial. Ne pas creer de peur inutile ; repondre a la peur deja creee par les messages URSSAF ou administratifs.
Vocabulaire a utiliser | Parcours d'activation, mise en service, raccordement, solution compatible, plateforme agreee, liste prioritaire, demonstration, appel decouverte.
Prudence juridique | Ne pas ecrire qu'AromaMade est une plateforme agreee si ce n'est pas juridiquement vrai. Formulation recommandee : solution compatible raccordee a une plateforme agreee, ou en cours de raccordement a une plateforme agreee.
Mise en service | Prevue autour de la semaine du 13 juillet 2026, a confirmer selon la disponibilite reelle en production.

## Calendrier
Calendrier
Dates et heures proposees en heure de Paris. Ajuster selon vos creneaux habituels de publication.
Date | Heure | Phase | Canal | Format | Cible | Titre / accroche | Objectif | Consignes de contenu | Texte pret a adapter | Appel a l'action | Action commerciale liee | Indicateur principal | Priorite
2026-06-29 | 08:30 | Anti-panique | Courriel | Annonce utilisateurs | Utilisateurs actuels | Facture electronique : AromaMade sera pret | Eviter les departs vers une autre solution | Message court, ferme, rassurant. Mentionner les messages administratifs sans dramatiser. | Vous avez peut-etre recu des messages concernant la facture electronique. Notre message est simple : ne changez pas d'outil dans la panique. AromaMade prepare votre passage a la facture electronique via une solution compatible raccordee a une plateforme agreee. La mise en service arrive tres bientot. | Rejoindre la liste prioritaire | Creer une liste 'facture electronique - utilisateurs' et appeler les 20 comptes les plus actifs. | Taux d'ouverture + reponses | Tres haute
2026-06-29 | 09:15 | Anti-panique | Application | Banniere permanente | Utilisateurs connectes | Facture electronique : activation bientot disponible | Rassurer au moment ou l'utilisateur facture | Banniere visible sur tableau de bord et page facturation. Ne pas bloquer l'usage. | Facture electronique 2026 : AromaMade prepare votre activation. Vous pourrez rester dans votre outil habituel. Mise en service tres bientot. | Me prevenir | Taguer les clics comme prospects chauds. | Clics banniere | Tres haute
2026-06-29 | 12:30 | Anti-panique | Instagram + Facebook | Video courte face camera | Utilisateurs + prospects | Vous avez recu un message URSSAF ? | Faire savoir publiquement qu'AromaMade gere le sujet | Format vertical, 35-45 secondes, visage fondateur, ton calme. Sous-titres obligatoires. | Vous avez recu un message URSSAF ou administratif sur la facture electronique ? Avant de choisir une autre plateforme, verifiez si votre outil peut vous accompagner. AromaMade prepare cette transition pour ses utilisateurs. | Commentez FACTURE | Repondre en message prive a chaque commentaire avec lien page dediee. | Commentaires + messages prives | Tres haute
2026-06-29 | 15:00 | Anti-panique | Telephone | Appels sortants | Top clients payants | Appel de reassurance | Empecher les clients importants de partir | Appeler d'abord les clients qui facturent le plus ou qui ont deja pose des questions. Duree 5-8 minutes. | Bonjour, on vous appelle car beaucoup d'utilisateurs recoivent des messages sur la facture electronique. AromaMade prepare l'activation en production tres bientot, donc il n'est pas necessaire de changer d'outil dans la precipitation. | Confirmer interet + noter questions | Planifier une demonstration des que la mise en service est disponible. | Nombre d'appels + comptes rassures | Tres haute
2026-06-30 | 09:00 | Capture prospects | Site | Page dediee | Prospects + utilisateurs | Facture electronique 2026 : restez sur AromaMade | Centraliser toutes les demandes | Publier une page courte avec promesse, dates, FAQ, formulaire et bouton creation de compte. | AromaMade prepare votre passage a la facture electronique : reception 2026, emission 2027, activation simple et accompagnee. | Recevoir le guide gratuit | Tous les formulaires creent une tache de relance sous 24 h. | Taux de conversion page | Tres haute
2026-06-30 | 12:30 | Education commerciale | Instagram + Facebook | Carrousel | Prospects inquiets | Avant de choisir une plateforme, lisez ceci | Eviter la decision precipitee | 7 slides. Fond clair. Une idee par slide. Derniere slide orientee liste prioritaire. | Vous pouvez utiliser une solution compatible raccordee a une plateforme agreee. Contactez votre logiciel metier avant de changer d'outil. | Sauvegarder + rejoindre la liste prioritaire | Relancer les personnes qui enregistrent ou commentent. | Enregistrements + clics | Haute
2026-06-30 | 17:45 | Capture prospects | Stories Instagram/Facebook | Sondage + question | Audience sociale | Avez-vous recu un message URSSAF ? | Identifier les personnes inquietes | 3 stories : sondage oui/non, question libre, lien page dediee. | Vous avez recu un message sur la facture electronique ? Dites-nous ou vous en etes, on vous aide a y voir clair. | Repondre au sondage | Envoyer un message prive aux reponses oui. | Reponses au sondage | Haute
2026-07-01 | 08:45 | Acquisition | Courriel | Anciens essais et prospects | Anciens prospects | Vous cherchez une solution compatible ? | Reactiver les anciens prospects | Segmenter les personnes non clientes ayant deja montre un interet pour la facturation. | La facture electronique arrive, et beaucoup de praticiens cherchent une solution simple. AromaMade prepare une activation compatible avec la reforme, tout en gardant vos rendez-vous, clients et factures au meme endroit. | Creer mon compte | Appeler les clics sur le bouton dans la journee. | Clics + creations de compte | Haute
2026-07-01 | 12:30 | Education | Instagram + Facebook | Video courte face camera | Independants | Un PDF par courriel ne suffira pas | Creer de la valeur et capter les prospects | Expliquer sans jargon. Ne pas faire peur. Revenir a AromaMade comme solution metier. | Une facture electronique, ce n'est pas juste un PDF envoye par courriel. La reforme prevoit des formats structures et une transmission via plateforme agreee. C'est pour cela qu'AromaMade prepare son raccordement. | Demander le guide gratuit | Message prive aux commentaires FACTURE. | Demandes de guide | Haute
2026-07-01 | 14:30 | Acquisition | Publicite Facebook/Instagram | Formulaire prospect | Praticiens independants | Ne choisissez pas une solution dans la panique | Generer des prospects commerciaux | Budget test 20 a 30 euros par jour pendant 10 jours. Visuel simple avec visage + dates. | Praticien independant ? La facture electronique arrive. Recevez le guide AromaMade et soyez prevenu des l'ouverture de l'activation. | Je veux etre accompagne | Relance telephonique sous 24 h pour les numeros fournis. | Cout par prospect | Tres haute
2026-07-02 | 10:00 | Suivi commercial | Message prive | Reponse commentaires | Personnes engagees | Voici le guide et la liste prioritaire | Transformer l'engagement social en contact qualifie | Reponse humaine, courte, avec une question de qualification. | Bonjour, comme promis voici le lien. AromaMade prepare l'activation facture electronique pour eviter de changer d'outil dans la panique. Vous utilisez deja un logiciel de facturation aujourd'hui ? | Repondre avec son outil actuel | Ajouter au suivi commercial selon reponse. | Taux de reponse message prive | Tres haute
2026-07-02 | 12:30 | Education commerciale | Facebook | Publication longue | Utilisateurs + prospects | Que faire si vous avez recu un message administratif | Devenir la source claire sur le sujet | Texte plus long, pedagogique. Inclure les deux dates et un rappel : contactez votre logiciel metier. | Si vous avez recu un message concernant la declaration d'une plateforme, ne decidez pas dans l'urgence. Verifiez d'abord si votre logiciel metier prepare une solution compatible. Chez AromaMade, c'est exactement ce que nous faisons. | Lire la page dediee | Relancer les commentaires avec offre de demonstration. | Clics page | Haute
2026-07-03 | 08:30 | Anti-panique | Courriel | Point d'avancement | Utilisateurs actuels | Ou nous en sommes sur la facture electronique | Renforcer la confiance | Etre transparent : mise en service bientot, sans date trop precise si incertaine. Inclure FAQ courte. | Nous avancons sur la mise en service en production. Notre objectif reste de vous permettre de rester dans AromaMade, avec une activation simple et sans frais AromaMade supplementaires. | Me prevenir a l'ouverture | Identifier les utilisateurs qui repondent avec inquietude et les appeler. | Reponses rassurees | Haute
2026-07-03 | 12:30 | Preuve | Instagram + Facebook | Video courte face camera | Clients actuels | On ne vous laisse pas gerer ca seul | Humaniser et rassurer | Fondateur face camera, ton protecteur. Montrer brievement l'ecran si possible, sans donnees sensibles. | Beaucoup de praticiens nous ecrivent a propos de la facture electronique. La reponse est simple : on travaille pour que vous puissiez rester dans AromaMade et activer la solution sans repartir de zero. | S'inscrire a l'alerte | Proposer demonstration aux personnes qui repondent. | Messages prives | Haute
2026-07-04 | 10:30 | Engagement | Stories | Questions/reponses | Audience sociale | Vos questions facture electronique | Recolter objections et vocabulaire client | Boite a questions. Repondre en video courte le lundi suivant. | Posez votre question : declaration de plateforme, reception 2026, emission 2027, AromaMade, documents a preparer. | Poser une question | Classer les questions en FAQ commerciale. | Nombre de questions | Moyenne
2026-07-06 | 08:30 | Conversion | Courriel | Invitation atelier en ligne | Utilisateurs + prospects | Atelier gratuit : rester sur AromaMade | Remplir l'atelier en ligne | Annoncer un atelier apres la mise en service prevue. Ne pas trop eloigner la date. | Nous organisons un atelier en ligne pour expliquer la reforme, montrer le parcours d'activation AromaMade et repondre a vos questions. | Reserver ma place | Appeler les inscrits a forte intention. | Inscriptions atelier | Tres haute
2026-07-06 | 12:30 | Education | Instagram + Facebook | Video courte reponses | Audience sociale | Reponse aux 3 questions les plus recues | Desamorcer les objections | Repondre aux questions recues samedi. Format tres concret. | Question 1 : suis-je concerne ? Oui, meme les petites structures doivent pouvoir recevoir des factures electroniques des 2026. Question 2 : dois-je quitter AromaMade ? Non, nous preparons la transition. | Voir la page dediee | Message prive aux personnes ayant pose une question. | Vues completes | Haute
2026-07-07 | 09:30 | Acquisition | Telephone | Relance prospects formulaire | Nouveaux prospects | Appel decouverte facture electronique | Transformer les formulaires en demonstrations | Appeler dans les 24 h, script court, qualifier l'urgence. | Bonjour, vous avez demande le guide facture electronique. Je vous appelle pour comprendre votre situation : vous facturez avec quel outil aujourd'hui ? | Reserver une demonstration | Creer rendez-vous dans calendrier commercial. | Demonstrations reservees | Tres haute
2026-07-07 | 12:30 | Acquisition | Instagram + Facebook | Carrousel | Prospects | 5 signes que votre outil doit evoluer avant 2026 | Positionner AromaMade comme solution metier | Relier la facture electronique aux problemes quotidiens : clients, factures, paiements, documents. | Si votre facturation est separee de vos rendez-vous, clients et documents, 2026 est le bon moment pour simplifier votre organisation. | Creer mon compte AromaMade | Relancer les clics de compte incomplet. | Creations de compte | Haute
2026-07-08 | 08:45 | Retention | Courriel cible | Message comptes a risque | Utilisateurs peu actifs | Ne choisissez pas une autre solution avant de nous parler | Recuperer utilisateurs hesitants | Envoyer aux comptes qui ont baisse d'activite ou pose des questions support. | Si vous hesitez a choisir une plateforme externe, contactez-nous d'abord. AromaMade prepare une solution compatible pour que vous puissiez garder votre organisation actuelle. | Etre rappele | Appel prioritaire dans la journee. | Demandes rappel | Haute
2026-07-08 | 14:00 | Publicite | Facebook/Instagram | Reciblage publicitaire | Visiteurs page + engages | Restez sur AromaMade | Ramener les personnes chaudes | Audience : visiteurs page dediee, interactions Instagram/Facebook, formulaires ouverts non envoyes. | Vous avez consulte nos informations facture electronique ? Rejoignez la liste prioritaire AromaMade avant l'ouverture. | Rejoindre la liste prioritaire | Relance manuelle des nouveaux formulaires. | Cout par inscription | Haute
2026-07-09 | 12:30 | Preuve | Instagram + Facebook | Video courte ecran + visage | Utilisateurs + prospects | Apercu du parcours d'activation | Montrer que c'est concret | Si possible, montrer une zone produit non sensible ou une maquette. Sinon, expliquer les etapes a l'ecran. | Le principe sera simple : vous restez sur AromaMade, vous lancez le parcours d'activation, vous suivez les etapes, et vous etes accompagne. | Me prevenir a l'ouverture | Envoyer la video aux prospects hesitants. | Taux de sauvegarde | Tres haute
2026-07-10 | 09:00 | Pre-lancement | Courriel | Dernier rappel liste prioritaire | Tous segments | Ouverture prevue tres bientot | Maximiser liste avant mise en service | Ton concret, court. Inclure ce qui sera envoye a l'ouverture. | La mise en service approche. Les personnes sur liste prioritaire seront prevenues en premier et recevront les consignes d'activation pas a pas. | Rejoindre la liste prioritaire | Exporter liste prioritaire + verifier coordonnees. | Nouvelles inscriptions | Tres haute
2026-07-10 | 17:00 | Suivi commercial | Telephone + courriel | Relance chaude | Prospects avec telephone | Etes-vous pret pour 2026 ? | Convertir avant le week-end | Appeler les prospects ayant telecharge le guide ou clique deux fois. Proposer demonstration lundi ou mardi. | Je voulais m'assurer que vous aviez bien recu le guide et voir si vous souhaitez qu'on vous montre comment AromaMade peut centraliser votre gestion avant 2026. | Reserver une demonstration | Planifier demonstrations semaine suivante. | Rendez-vous pris | Tres haute
2026-07-13 | 08:30 | Mise en service | Courriel | Annonce d'ouverture | Utilisateurs + liste prioritaire | L'activation facture electronique AromaMade est ouverte | Faire activer les utilisateurs | A envoyer seulement si la mise en service est reellement disponible. Sinon remplacer par point d'avancement date. | Vous pouvez maintenant demarrer le parcours d'activation facture electronique depuis AromaMade. L'objectif : rester dans votre outil habituel et preparer vos obligations 2026/2027 simplement. | Demarrer l'activation | Appeler les comptes prioritaires qui n'activent pas sous 48 h. | Activations demarrees | Tres haute
2026-07-13 | 09:00 | Mise en service | Application | Fenetre d'information | Utilisateurs connectes | Demarrez votre activation | Transformer la communication en action produit | Message court, bouton principal, lien aide. Ne pas afficher si deja active. | Facture electronique : demarrez votre activation AromaMade en quelques etapes. | Demarrer | Suivre les abandons d'etape. | Taux de demarrage | Tres haute
2026-07-13 | 12:30 | Mise en service | Instagram + Facebook | Video courte annonce | Tous | C'est ouvert | Creer preuve publique | Video verticale, ton sobre. Insister : activation disponible, accompagnement, demonstration possible. | L'activation facture electronique AromaMade est disponible. Si vous etes praticien et cherchez une solution simple avant 2026, c'est le moment de nous rejoindre. | Creer mon compte | Message prive aux commentaires + lien demonstration. | Comptes crees | Tres haute
2026-07-14 | 10:00 | Conversion | Telephone | Appels activation | Clients prioritaires | Aide a l'activation | Faire reussir les premiers utilisateurs | Appeler les utilisateurs les plus importants et leur proposer 10 minutes d'aide. | On vous accompagne pour demarrer l'activation facture electronique dans AromaMade. Avez-vous 10 minutes aujourd'hui ou demain ? | Planifier creneau aide | Collecter objections produit. | Activations terminees | Tres haute
2026-07-14 | 12:30 | Mise en service | Instagram + Facebook | Carrousel | Prospects | Activer en 4 etapes | Rendre le parcours simple | Slides : 1 promesse, 2 se connecter, 3 verifier infos entreprise, 4 raccorder, 5 suivre factures, 6 aide disponible. | La facture electronique ne doit pas devenir un deuxieme travail. AromaMade vous guide etape par etape. | Voir les etapes | Envoyer carrousel aux prospects en hesitation. | Clics + sauvegardes | Haute
2026-07-15 | 11:00 | Acquisition | Atelier en ligne | Session en direct | Prospects + utilisateurs | Facture electronique 2026 : comment rester sur AromaMade | Demontrer et convertir | Duree 40 minutes. Enregistrer la session. Prevoir 15 minutes de questions. | Programme : dates, messages administratifs, erreurs a eviter, activation AromaMade, questions/reponses. | Activer / creer un compte | Appeler tous les participants chauds sous 24 h. | Presents + rendez-vous | Tres haute
2026-07-15 | 16:30 | Suivi commercial | Telephone | Relance atelier | Participants + inscrits absents | Suite de l'atelier | Transformer l'atelier en ventes | Separer presents et absents. Envoyer rediffusion aux absents, appel aux presents ayant pose question. | Vous avez participe a l'atelier facture electronique. Voulez-vous qu'on regarde ensemble votre situation et votre activation AromaMade ? | Reserver 15 minutes | Creer taches pour chaque participant. | Demonstrations apres atelier | Tres haute
2026-07-16 | 08:45 | Conversion | Courriel | Rediffusion atelier | Inscrits atelier | Rediffusion + prochaines etapes | Convertir les inscrits absents | Inclure video, guide, lien activation, lien demonstration. | Voici la rediffusion de l'atelier facture electronique. Vous y trouverez les dates, les erreurs a eviter et les etapes pour rester sur AromaMade. | Voir la rediffusion | Relance des clics rediffusion. | Clics rediffusion | Haute
2026-07-17 | 09:30 | Retention | Courriel cible | Non actives | Utilisateurs n'ayant pas demarre | Besoin d'aide pour demarrer ? | Reduire l'inertie | Cibler seulement les comptes non actives. Ton serviable. | Nous avons vu que vous n'avez pas encore demarre l'activation facture electronique. Si vous preferez, nous pouvons vous accompagner en quelques minutes. | Etre accompagne | Appeler les demandes d'aide. | Taux de demarrage apres relance | Haute
2026-07-20 | 08:30 | Acceleration | Courriel prospects | Cas d'usage | Prospects non clients | Pourquoi choisir AromaMade avant 2026 | Vendre la plateforme metier complete | Mettre en avant : factures + clients + rendez-vous + documents + transition 2026. | La facture electronique est une bonne occasion de simplifier toute votre gestion. AromaMade vous aide a centraliser votre activite de praticien dans un seul outil. | Creer mon compte | Relance des creations incompletes. | Nouveaux comptes | Haute
2026-07-24 | 12:30 | Education | Instagram + Facebook | Carrousel | Micro-entrepreneurs | Micro-entrepreneur : vous etes concerne | Capter segment sensible | Tres clair : reception 2026, emission 2027. Mentionner micro-entreprise sans conseil fiscal personnalise. | Meme en micro-entreprise, vous devez vous preparer a recevoir des factures electroniques des 2026. AromaMade vous accompagne. | Recevoir le guide | Relance des micro-entrepreneurs inscrits. | Telechargements guide | Haute
2026-08-03 | 08:30 | Rappel obligation | Courriel utilisateurs | Rappel aout | Utilisateurs | Dans un an, la reception sera obligatoire | Maintenir attention | Ne pas saturer ; ton calendrier. | Le 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront pouvoir recevoir des factures electroniques. Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez a demarrer votre activation AromaMade. | Demarrer l'activation | Appel des comptes non actives a forte valeur. | Activations aout | Haute
2026-08-05 | 12:30 | Acquisition | Instagram + Facebook | Video courte | Prospects | 2026 se prepare maintenant | Acquisition de nouveaux comptes | Ton pratique : mieux vaut choisir un outil metier maintenant que courir fin aout 2026. | La facture electronique n'est pas un sujet a traiter la veille. Si vous etes praticien, profitez de 2026 pour mettre votre gestion au propre avec AromaMade. | Essayer AromaMade | Relance creations compte. | Essais crees | Moyenne
2026-08-24 | 08:30 | Pre-rentree | Courriel | Rentree administrative | Tous contacts | Avant la rentree, preparez votre facture electronique | Relancer apres conges | Bilan + lien guide + demonstration. | La rentree est le bon moment pour verifier votre organisation avant les obligations 2026/2027. AromaMade vous aide a centraliser votre activite et votre facturation. | Reserver une demonstration | Campagne d'appels semaine du 24 aout. | Demonstrations | Haute
2026-08-31 | 12:30 | Rappel obligation | Instagram + Facebook | Video courte | Prospects | J-365 avant la reception obligatoire | Creer urgence raisonnable | Publier la veille du 1er septembre 2026 moins un an. Ton serieux. | Dans un an, toutes les entreprises devront pouvoir recevoir des factures electroniques. Si vous etes praticien, commencez maintenant avec un outil pense pour votre activite. | Creer mon compte | Relance publicitaire septembre. | Comptes crees | Haute
2026-09-01 | 08:30 | Jalon officiel | Courriel + social | Rappel calendrier | Tous | Dans un an exactement : reception obligatoire | Ancrer la date | Publication institutionnelle + commerciale. | Le 1er septembre 2026 marque le compte a rebours final : dans un an, la reception des factures electroniques sera obligatoire pour toutes les entreprises. | Demarrer maintenant | Offre d'aide septembre. | Conversions | Haute
2027-06-01 | 08:30 | Preparation emission | Courriel + social | Campagne 2027 | TPE/PME/micro | Dans 3 mois : emission obligatoire | Relancer l'obligation d'emission | A preparer en 2027 avec etat reel du produit. | Le 1er septembre 2027, les petites entreprises et micro-entreprises devront emettre leurs factures electroniques. AromaMade vous accompagne. | Verifier ma configuration | Appels comptes non prets. | Taux prets 2027 | Haute
2027-09-01 | 08:30 | Jalon officiel | Courriel + social | Annonce | TPE/PME/micro | Aujourd'hui : emission obligatoire | Assumer position solution | A adapter selon conformite et fonctionnalites disponibles. | L'obligation d'emission entre en vigueur pour les petites structures. Si vous utilisez AromaMade, suivez les etapes de verification dans votre compte. | Verifier mon compte | Support renforce. | Tickets + activations | Haute

## Videos courtes
Videos courtes
Formats verticaux pour Instagram et Facebook. Duree recommandee : 30 a 50 secondes.
N | Date prevue | Format | Duree | Accroche a dire | Script a dire | Texte a l'ecran | Plan de tournage | Legende | Appel a l'action | Objectif
1 | 2026-06-29 | Face camera | 35-45 s | Vous avez recu un message URSSAF sur la facture electronique ? | Avant de choisir une autre plateforme, prenez une minute. La facture electronique arrive, oui, mais cela ne veut pas dire que vous devez abandonner votre logiciel metier. Chez AromaMade, nous preparons votre passage a la facture electronique via une solution compatible raccordee a une plateforme agreee. L'objectif : rester dans votre outil habituel et eviter une decision prise dans la panique. | Ne changez pas d'outil dans la panique AromaMade prepare votre transition | Plan serre visage. Fond cabinet ou bureau. Sous-titres. Ton calme, direct. Finir par montrer le lien en bio ou le bouton page. | Vous recevez des messages administratifs sur la facture electronique ? AromaMade prepare une solution pour vous accompagner. Reception obligatoire : 01/09/2026. Emission TPE/PME/micro : 01/09/2027. | Commentez FACTURE | Stopper la fuite vers une autre solution
2 | 2026-07-01 | Face camera pedagogique | 35 s | Un PDF envoye par courriel, ce n'est pas la future facture electronique. | La reforme demande des factures dans des formats structures, transmises via une plateforme agreee. C'est pour cela qu'il ne faut pas juste chercher un outil qui fait des PDF. Il faut un parcours clair. AromaMade prepare ce passage pour ses utilisateurs, avec une activation simple et accompagnee. | PDF different de facture electronique conforme Preparez-vous avec votre outil metier | Face camera + une phrase cle affichee. Pas de jargon technique. Eviter les schemas compliques. | La facture electronique ne sera pas seulement un PDF par courriel. Mieux vaut anticiper avec un outil qui connait votre activite. | Recevoir le guide gratuit | Eduquer et generer des prospects
3 | 2026-07-03 | Fondateur face camera | 40 s | Chez AromaMade, on ne va pas vous laisser gerer ca seul. | Beaucoup de praticiens nous ecrivent parce qu'ils recoivent des messages sur la facture electronique. Notre reponse est simple : nous preparons une mise en service pour que vous puissiez rester dans AromaMade, garder vos clients, vos factures et votre organisation, et activer la solution quand elle sera disponible. | AromaMade s'occupe de la transition avec vous | Ton humain. Dire que l'equipe avance et que les utilisateurs seront prevenus. Ne pas entrer dans des details techniques non finalises. | Notre priorite : que la facture electronique reste simple pour les praticiens qui utilisent AromaMade. | S'inscrire a l'alerte | Renforcer la confiance
4 | 2026-07-06 | Reponse questions | 45 s | Les trois questions qu'on recoit le plus sur la facture electronique. | Premiere question : suis-je concerne ? Oui, meme les petites structures doivent pouvoir recevoir des factures electroniques en 2026. Deuxieme question : dois-je quitter AromaMade ? Non, nous preparons la transition. Troisieme question : dois-je decider dans l'urgence ? Non, renseignez-vous d'abord aupres de votre logiciel metier. | 3 questions frequentes 1. Suis-je concerne ? 2. Dois-je quitter mon outil ? 3. Dois-je choisir dans l'urgence ? | Face camera + numeros a l'ecran. Couper rapidement entre les questions. | Vous avez d'autres questions ? Ecrivez FACTURE en commentaire, on vous repond. | Commenter FACTURE | Repondre aux objections
5 | 2026-07-09 | Ecran + visage | 45 s | Voila a quoi ressemblera le parcours d'activation. | Le principe sera simple : vous restez dans AromaMade, vous verifiez vos informations d'entreprise, vous suivez les etapes de raccordement, et vous etes accompagne. Nous voulons eviter la multiplication des outils et garder votre gestion au meme endroit. | 1. Rester sur AromaMade 2. Verifier vos informations 3. Activer le raccordement 4. Etre accompagne | Alterner visage et ecran ou maquette sans donnees privees. Si l'ecran n'est pas pret, utiliser des titres simples. | La facture electronique doit simplifier votre gestion, pas creer un outil de plus. | Me prevenir a l'ouverture | Montrer que le projet est concret
6 | 2026-07-13 | Annonce | 30-40 s | C'est ouvert : l'activation facture electronique AromaMade est disponible. | Vous pouvez maintenant demarrer votre parcours d'activation depuis AromaMade. Si vous etes deja utilisateur, rendez-vous dans votre compte. Si vous cherchez une solution simple pour preparer 2026, vous pouvez creer votre compte et etre accompagne. | Activation disponible Depuis votre compte AromaMade | Face camera + capture du bouton si disponible. Publication seulement si reellement disponible. | L'activation facture electronique AromaMade est disponible. Nous accompagnons les utilisateurs etape par etape. | Demarrer l'activation | Transformer l'attente en action
7 | 2026-07-16 | Extrait atelier | 30 s | Dois-je choisir une plateforme immediatement ? | Avant de decider, verifiez d'abord si votre logiciel metier prepare une solution compatible raccordee a une plateforme agreee. Si vous utilisez AromaMade, c'est exactement le parcours que nous mettons en place. | Avant de choisir, verifiez votre logiciel metier | Extrait de l'atelier ou nouvelle prise face camera. Ajouter sous-titres. | La bonne decision, c'est celle qui garde votre gestion simple et conforme. | Demander une demonstration | Conversion prospects chauds
8 | 2026-07-20 | Face camera commercial | 40 s | La facture electronique est peut-etre le bon moment pour simplifier toute votre gestion. | Si vous avez un outil pour l'agenda, un autre pour les factures, un tableur pour les clients et maintenant une plateforme de plus, votre quotidien devient lourd. AromaMade aide les praticiens a centraliser leur activite et a preparer la facture electronique dans le meme environnement. | Un seul outil metier Clients + rendez-vous + factures + transition 2026 | Ton acquisition. Montrer rapidement deux ou trois ecrans produit si possible. | Preparer 2026, c'est aussi choisir une gestion plus simple des maintenant. | Essayer AromaMade | Creer de nouveaux comptes
9 | 2026-08-31 | Face camera | 35 s | Dans un an, la reception des factures electroniques sera obligatoire. | Le compte a rebours commence. Dans un an, toutes les entreprises devront pouvoir recevoir des factures electroniques. Si vous etes praticien, c'est le moment de choisir une solution metier qui vous accompagne sans bouleverser votre organisation. | J-365 Reception obligatoire le 01/09/2026 | Publication veille du 1er septembre 2026 moins un an. Ton serieux et clair. | Dans un an, l'obligation de reception commence. AromaMade vous aide a vous preparer. | Creer mon compte | Creer urgence raisonnable

## Courriels
Courriels
Courriels en francais, orientes reassurance puis conversion.
N | Date | Audience | Objet | Apercu | Corps propose | Bouton | Relance commerciale | But
1 | 2026-06-29 | Utilisateurs actuels | Facture electronique : AromaMade sera pret | Ne changez pas d'outil dans la panique. | Bonjour, Vous avez peut-etre recu des messages concernant la facture electronique et la declaration d'une plateforme. Notre message est simple : ne changez pas d'outil dans la panique. AromaMade prepare votre passage a la facture electronique via une solution compatible raccordee a une plateforme agreee. La reception des factures electroniques deviendra obligatoire le 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises. L'emission deviendra obligatoire le 1er septembre 2027 pour les petites et micro-entreprises. Notre objectif : vous permettre de rester dans AromaMade, avec une activation simple, transparente et sans frais AromaMade supplementaires pour nos utilisateurs. Nous vous previendrons tres bientot pour les prochaines etapes. | Rejoindre la liste prioritaire | Appeler les comptes importants qui repondent ou cliquent. | Retention
2 | 2026-07-01 | Anciens essais et prospects | Vous cherchez une solution compatible facture electronique ? | AromaMade prepare une solution pensee pour les praticiens. | Bonjour, La facture electronique approche et beaucoup d'independants cherchent une solution simple avant 2026. AromaMade prepare une activation compatible avec la reforme, pensee pour les praticiens : clients, rendez-vous, factures et transition facture electronique dans le meme outil. Si vous voulez eviter de multiplier les solutions, c'est le bon moment pour decouvrir AromaMade. | Creer mon compte AromaMade | Appeler les personnes qui cliquent dans les 24 h. | Acquisition
3 | 2026-07-03 | Utilisateurs actuels | Ou nous en sommes sur la facture electronique | La mise en service approche. | Bonjour, Nous avancons sur la mise en service en production du parcours facture electronique. Nous savons que les messages administratifs peuvent pousser a choisir rapidement une plateforme. Avant de prendre une decision, sachez qu'AromaMade prepare un parcours d'activation pour vous permettre de rester dans votre outil habituel. Nous vous enverrons les consignes des l'ouverture. En attendant, vous pouvez rejoindre la liste prioritaire si vous voulez etre prevenu en premier. | Me prevenir a l'ouverture | Repondre manuellement aux inquietudes. | Confiance
4 | 2026-07-06 | Tous contacts | Atelier gratuit : facture electronique 2026 avec AromaMade | Comprendre, eviter les erreurs, preparer votre compte. | Bonjour, Nous organisons un atelier en ligne dedie a la facture electronique. Au programme : les dates 2026/2027, ce que signifient les messages administratifs, les erreurs a eviter avant de choisir une plateforme, et comment AromaMade accompagne ses utilisateurs. La session sera pratique, sans jargon, avec un temps de questions/reponses. | Reserver ma place | Appeler les inscrits a forte intention. | Inscriptions atelier
5 | 2026-07-13 | Utilisateurs + liste prioritaire | L'activation facture electronique AromaMade est disponible | Vous pouvez demarrer depuis votre compte. | Bonjour, L'activation facture electronique AromaMade est disponible. Vous pouvez demarrer le parcours depuis votre compte et suivre les etapes indiquees. Notre objectif est de vous permettre de preparer vos obligations 2026/2027 tout en gardant votre gestion dans AromaMade. Si vous avez besoin d'aide, notre equipe peut vous accompagner. | Demarrer l'activation | Appeler les comptes qui n'activent pas sous 48 h. | Activation
6 | 2026-07-16 | Inscrits atelier | Rediffusion : facture electronique 2026 avec AromaMade | Voici la rediffusion et les prochaines etapes. | Bonjour, Voici la rediffusion de notre atelier consacre a la facture electronique. Vous y trouverez un rappel des dates, les points a verifier avant de choisir une solution, et les etapes pour utiliser AromaMade dans votre preparation. Si vous souhaitez une demonstration courte, vous pouvez reserver un creneau avec nous. | Voir la rediffusion | Appeler les participants ayant pose une question. | Conversion
7 | 2026-08-24 | Tous contacts | Rentree administrative : preparez votre facture electronique | Profitez de la rentree pour mettre votre gestion au propre. | Bonjour, La rentree est le bon moment pour verifier votre organisation avant les obligations 2026/2027. AromaMade vous aide a centraliser votre activite de praticien : clients, rendez-vous, factures, documents et preparation facture electronique. Si vous voulez voir si AromaMade correspond a votre situation, nous pouvons vous faire une demonstration rapide. | Reserver une demonstration | Campagne d'appels sur les clics. | Acquisition

## Actions commerciales
Actions commerciales
Objectif : transformer l'inquietude en conversations, puis en comptes actifs.
Date / heure | Activite | Cible | Volume recommande | Script / consigne | Etape suivante | Indicateur | Responsable
29/06 10:00-12:00 | Appels de reassurance | 20 a 30 utilisateurs les plus actifs | 20-30 appels | Bonjour, on vous appelle car beaucoup d'utilisateurs recoivent des messages sur la facture electronique. AromaMade prepare la mise en service tres bientot, donc il n'est pas necessaire de changer d'outil dans la precipitation. | Noter questions + proposer aide a l'ouverture | Comptes rassures | Fondateur / commercial
29/06 14:00-17:00 | Reponses aux courriels entrants | Utilisateurs inquiets | Toutes les reponses | Reponse sous 2 h. Ton personnel. Rappeler : solution compatible raccordee a une plateforme agreee, mise en service tres bientot, sans frais AromaMade supplementaires. | Ajouter segment 'facture electronique - inquiet' | Temps de reponse | Support
30/06 17:45-19:00 | Messages prives aux sondages | Personnes repondant oui aux stories | Tous les oui | Bonjour, vous avez indique avoir recu un message sur la facture electronique. AromaMade prepare une activation pour eviter de changer d'outil dans la panique. Vous utilisez deja un logiciel de facturation ? | Qualifier l'outil actuel + envoyer page | Taux de reponse | Community manager
01/07 09:30-12:00 | Relance prospects publicitaires | Formulaires avec telephone | Tous sous 24 h | Bonjour, vous avez demande le guide facture electronique AromaMade. Je vous appelle pour comprendre votre situation : vous facturez avec quel outil aujourd'hui ? | Reserver demonstration 15 min | Rendez-vous reserves | Commercial
01/07 16:00 | Approche partenaires | Experts-comptables, reseaux praticiens, formateurs | 20 contacts | Nous aidons les praticiens a comprendre la facture electronique et a eviter une decision prise dans l'urgence. Souhaitez-vous recevoir notre guide ou organiser une session pour vos clients ou membres ? | Proposer atelier partenaire | Reponses partenaires | Fondateur
02/07 10:00-11:30 | Traitement commentaires FACTURE | Commentaires reseaux sociaux | 100 % | Merci pour votre commentaire. Je vous envoie le guide et la liste prioritaire. Question rapide : vous utilisez deja AromaMade ou un autre outil ? | Creer contact + segmenter | Contacts crees | Community manager
03/07 15:00-17:00 | Appels comptes a risque | Utilisateurs peu actifs ou ayant contacte support | 15-20 appels | On veut eviter que vous choisissiez une autre solution sans savoir ce qu'AromaMade prepare. Pouvez-vous nous dire ce qui vous inquiete ? | Rendez-vous aide / note objection | Retention | Commercial
07/07 09:30-12:30 | Appels demandes guide | Telechargements guide | Tous les prospects chauds | Vous avez telecharge le guide. Souhaitez-vous qu'on regarde si AromaMade peut correspondre a votre situation avant 2026 ? | Demonstration ou essai | Demonstrations | Commercial
10/07 14:00-17:30 | Relance avant mise en service | Liste prioritaire + prospects chauds | 30 contacts | La mise en service approche. Voulez-vous etre accompagne des l'ouverture ou preferez-vous une demonstration avant ? | Planifier creneau semaine du 13/07 | Creneaux planifies | Commercial
13/07 09:00-17:00 | Aide a l'activation | Utilisateurs prioritaires | Tous les comptes strategiques | La fonction est disponible. Voulez-vous que nous la demarrions ensemble ? | Activation assistee | Activations demarrees | Support + commercial
15/07 apres atelier | Relance participants | Presents atelier | Tous les presents | Merci pour votre presence. Quelle est votre prochaine etape : activer dans AromaMade, creer votre compte ou poser une question a votre comptable ? | Demonstration / activation | Conversions apres atelier | Commercial
Chaque vendredi | Revue commerciale | Tous contacts campagne | 30 min | Regarder : nouveaux prospects, comptes crees, demonstrations, objections, pertes evitees. | Ajuster contenus de la semaine suivante | Taux conversion | Equipe

## Page et formulaires
Page et formulaires
Contenu recommande pour la page /facture-electronique et les formulaires de capture.
Section | Contenu a afficher | Consigne | Appel a l'action / mesure
Haut de page | Facture electronique 2026 : restez sur AromaMade | Titre direct, visible sans defilement. Sous-titre : activation bientot disponible ou disponible selon date reelle. | Bouton : Rejoindre la liste prioritaire
Sous-titre | Vous recevez des messages administratifs ? AromaMade prepare votre passage a la facture electronique via une solution compatible raccordee a une plateforme agreee. | Ne pas dire qu'AromaMade est plateforme agreee si ce n'est pas juridiquement exact. | Mesurer clics bouton principal
Bloc dates | 1er septembre 2026 : reception obligatoire pour toutes les entreprises. 1er septembre 2027 : emission obligatoire pour les petites et micro-entreprises. | Mettre en evidence visuellement les deux dates. | Lien vers sources officielles
Bloc reassurance | Vous n'avez pas besoin de changer d'outil dans la panique. Contactez d'abord votre logiciel metier : c'est exactement ce que nous vous proposons avec AromaMade. | Ecrire pour les utilisateurs qui viennent de recevoir un message URSSAF. | Bouton : Etre rappele
Bloc benefices | Rester dans votre outil habituel. Garder vos clients et factures. Etre guide etape par etape. Eviter la multiplication des plateformes. Sans frais AromaMade supplementaires. | 5 benefices maximum, phrases courtes. | Bouton : Creer mon compte
Formulaire guide | Nom, courriel, telephone, profession, outil de facturation actuel, avez-vous recu un message administratif ?, utilisez-vous deja AromaMade ? | Telephone optionnel mais fortement recommande pour les prospects chauds. | Creer tache de rappel sous 24 h
Formulaire demonstration | Nom, courriel, telephone, profession, taille activite, creneau souhaite | Pour les prospects chauds uniquement. Ne pas mettre trop de champs. | Objectif : rendez-vous 15 min
FAQ | Dois-je choisir une plateforme maintenant ? Puis-je rester sur AromaMade ? Quelle difference entre solution compatible et plateforme agreee ? Que faire si j'ai recu un message URSSAF ? | Reponses courtes, pas de conseil fiscal personnalise. | Suivre clics FAQ
Preuve produit | Apercu du parcours d'activation ou capture de la zone produit quand disponible. | Masquer toute donnee privee. Remplacer par schema simple si pas pret. | Augmenter confiance
Bas de page | Vous etes deja utilisateur ? Nous vous previendrons depuis votre compte. Vous decouvrez AromaMade ? Creez votre compte pour preparer votre gestion 2026. | Deux parcours clairs : utilisateur actuel / nouveau prospect. | Boutons : Me prevenir / Creer mon compte

## FAQ vocabulaire
FAQ vocabulaire
Reponses pretes pour support, reseaux sociaux et commerciaux.
Question / situation | Reponse recommandee | A eviter | A dire exactement si besoin
J'ai recu un message URSSAF, dois-je choisir une plateforme tout de suite ? | Ne decidez pas dans la panique. Verifiez d'abord si votre logiciel metier prepare une solution compatible. AromaMade prepare justement ce parcours pour ses utilisateurs. | Dire d'ignorer le message ou donner un conseil administratif personnalise. | Avant de choisir une autre solution, regardez ce qu'AromaMade met en place pour vous.
AromaMade est-il une plateforme agreee ? | Si AromaMade n'est pas immatricule comme plateforme agreee, repondre : AromaMade est une solution metier qui prepare son raccordement a une plateforme agreee pour accompagner ses utilisateurs. | Dire oui si ce n'est pas juridiquement exact. | AromaMade prepare une solution compatible raccordee a une plateforme agreee.
Est-ce que ce sera gratuit ? | Dire : sans frais AromaMade supplementaires pour nos utilisateurs, hors eventuels couts imposes par des partenaires ou changements reglementaires si applicables. | Promettre une gratuite absolue si des frais tiers existent. | Notre objectif est que ce soit inclus cote AromaMade pour nos utilisateurs.
Je suis micro-entrepreneur, suis-je concerne ? | Oui, les micro-entrepreneurs sont concernes par la reforme. La reception est a preparer pour 2026 ; l'emission pour les petites et micro-entreprises arrive en 2027. | Dire que les micro-entrepreneurs ne sont pas concernes. | Meme en micro-entreprise, il faut anticiper.
Une facture PDF suffit-elle ? | Non, un PDF ordinaire envoye par courriel ne correspond pas a la future facture electronique reglementaire. Les factures devront passer par des formats et circuits prevus. | Entrer dans des details techniques trop lourds. | La facture electronique n'est pas juste un PDF envoye par courriel.
Dois-je quitter AromaMade ? | Non. AromaMade prepare un parcours pour vous permettre de rester dans votre outil habituel et d'etre accompagne. | Dire jamais si certaines situations particulieres devront etre traitees. | Notre priorite est que vous puissiez rester sur AromaMade.
Quand pourrai-je l'activer ? | La mise en service est prevue tres bientot, autour de la semaine du 13 juillet 2026, sous reserve de confirmation finale. | Donner une date ferme si non garantie. | Inscrivez-vous a la liste prioritaire pour etre prevenu en premier.
Je suis prospect, pourquoi choisir AromaMade ? | Parce qu'AromaMade ne gere pas seulement la facture : l'outil centralise clients, rendez-vous, factures, documents et preparation facture electronique pour les praticiens. | Vendre uniquement la conformite. | Preparer 2026 peut aussi simplifier toute votre organisation.

## Indicateurs
Indicateurs
Tableau de bord hebdomadaire recommande.
Indicateur | Cible | Frequence | Source | Action si mauvais resultat
Taux d'ouverture courriel utilisateurs | 45 % ou plus | Chaque envoi | Outil d'envoi courriel | Changer objet, envoyer segment de relance aux non-ouvreurs
Reponses utilisateurs inquiets | 100 % sous 24 h | Quotidien | Boite courriel / support | Appeler les cas importants
Inscriptions liste prioritaire | 50+ premiere semaine | Quotidien | Formulaire page dediee | Ajouter publication payante + stories question
Cout par prospect publicite | 2 a 8 euros au depart | Quotidien | Gestionnaire publicitaire | Tester nouvelle accroche URSSAF / praticien / dates
Demonstrations reservees | 10 a 20 avant mise en service | Hebdomadaire | Calendrier commercial | Appeler prospects guide + anciens essais
Creations de compte | Hausse semaine sur semaine | Hebdomadaire | Application | Mettre bouton creer compte plus haut sur page
Activations demarrees | 60 % des comptes prioritaires sous 14 jours apres ouverture | Hebdomadaire | Application | Appels d'aide + courriel cible
Commentaires FACTURE | 20+ par video forte | Par publication | Instagram/Facebook | Rendre l'accroche plus directe
Partenaires interesses | 5 discussions qualifiees | Hebdomadaire | Suivi commercial | Approche plus personnalisee par profession
Objections frequentes | Liste mise a jour | Chaque vendredi | Support + commerciaux | Creer une video ou FAQ dediee

## Liste de controle
Liste de controle
A cocher pendant la campagne.
Echeance | Tache | Detail | Statut | Responsable
29/06 matin | Envoyer courriel utilisateurs | Objet : Facture electronique : AromaMade sera pret | A faire
29/06 matin | Afficher banniere application | Tableau de bord + page facturation | A faire
29/06 midi | Publier video URSSAF | Face camera + commentaire FACTURE | A faire
30/06 | Publier page dediee | /facture-electronique + formulaire guide + demonstration | A faire
01/07 | Lancer publicite formulaire | 20 a 30 euros par jour pendant 10 jours | A faire
01/07 | Creer suivi commercial | Segments : utilisateur inquiet, prospect guide, prospect demonstration, partenaire | A faire
03/07 | Envoyer point d'avancement | Courriel utilisateurs | A faire
06/07 | Ouvrir inscriptions atelier | Session autour du 15/07 | A faire
10/07 | Preparer annonce mise en service | Deux versions : disponible / retard de quelques jours | A faire
13/07 | Envoyer annonce si disponible | Sinon envoyer point transparent avec nouvelle date | A faire
15/07 | Tenir atelier en ligne | Enregistrer + preparer rediffusion | A faire
Chaque jour | Repondre aux commentaires et messages prives | Delai cible : moins de 4 h en journee | A faire
Chaque vendredi | Revue chiffres | Inscriptions, demonstrations, comptes, activations, objections | A faire

## Sources
Sources
References officielles utilisees pour les dates et le vocabulaire reglementaire.
Source | URL | Information utilisee | Consulte le
impots.gouv.fr - Je decouvre la facturation electronique | https://www.impots.gouv.fr/professionnel/je-decouvre-la-facturation-electronique | Reception obligatoire pour toutes les entreprises au 1er septembre 2026 ; emission pour petites et micro-entreprises au 1er septembre 2027 ; micro-entrepreneurs concernes ; PDF ordinaire non suffisant. | 28/06/2026
impots.gouv.fr - Facturation electronique et plateformes agreees | https://www.impots.gouv.fr/facturation-electronique-et-plateformes-agreees | Role des plateformes agreees ; difference entre plateforme agreee et solution compatible ; recours a une plateforme agreee a compter du 1er septembre 2026. | 28/06/2026