## Mode d'emploi
Plan | Communication de rebranding AromaMade -> Olithea
Objectif | Préparer en 7 jours une communication claire pour annoncer que AromaMade devient Olithea, sans inquiéter les clients actifs et sans casser les liens déjà partagés.
Message central | AromaMade change de nom et devient Olithea. Le service, les données, les rendez-vous, les paiements, les liens de profil et les accès restent disponibles.
Promesse à répéter | Les anciens liens en aromamade.com continueront de fonctionner. Le nouveau lien officiel sera olithea.fr. Aucune action urgente n'est demandée aux utilisateurs.
Tonalité | Simple, rassurante, directe, professionnelle. Éviter le vocabulaire trop technique. Dire ce qui change, ce qui ne change pas, et ce que l'utilisateur doit faire seulement s'il le souhaite.
Audience prioritaire | Clients actifs, praticiens ayant partagé leur profil, prospects en cours, partenaires, abonnés réseaux sociaux, visiteurs SEO.
Point sensible | Les profils publics /pro/{slug} ont été partagés sur des sites, annuaires, réseaux sociaux, signatures email et cartes de visite. Garder les redirections longtemps.
Règle technique | Tester Olithea sur le même serveur sans redirection au départ, puis passer progressivement au domaine canonique. Ne pas casser Stripe, Google Agenda, visio, emails ou liens tokenisés.
Résultat attendu | Une semaine structurée : préparation, annonce douce, rappels, mise à jour des supports, suivi support, puis mesure des erreurs et des liens encore utilisés.

## Calendrier 7 jours
Jour | Date | Thème | Canal | Audience | Objectif | Instruction contenu | Appel à l'action | Responsable
Lundi | 29/06/2026 | Préparation | Interne | Equipe | Valider le message, les FAQ et les liens | Lister tous les points où l'ancien nom apparaît encore. Valider les redirections à garder. | Plan prêt, pas d'annonce publique | Fondateur
Mardi | 30/06/2026 | Pré-annonce douce | Email + message espace pro | Clients actifs | Informer sans demander d'action | Dire que le nom change bientôt, que les anciens liens continueront de fonctionner, et que les données restent intactes. | Lire l'annonce | Fondateur
Mercredi | 01/07/2026 | Mise à jour supports | Site, aide, signatures, réseaux | Prospects + visiteurs | Mettre Olithea comme nom public | Changer les bios, signatures, page d'accueil, pages d'aide principales et visuels sociaux. | Découvrir Olithea | Marketing
Jeudi | 02/07/2026 | Annonce publique | LinkedIn, Instagram, Facebook | Marché + partenaires | Présenter la nouvelle identité | Expliquer le pourquoi : plus clair, plus professionnel, même outil métier. | Voir olithea.fr | Marketing
Vendredi | 03/07/2026 | Lien profil praticien | Email ciblé + espace pro | Praticiens actifs | Donner le nouveau lien à partager | Inclure le lien personnalisé et rassurer : les anciens liens restent actifs. | Mettre à jour quand vous avez 2 minutes | Service client
Samedi | 04/07/2026 | Contenu confiance | Réseaux + article court | Prospects | Rassurer sur continuité produit | Mettre en avant agenda, visio, paiements, facturation, portail public, Google Agenda. | Créer un compte / demander une démo | Marketing
Dimanche | 05/07/2026 | Contrôle et relance | Support + tableau de bord | Equipe | Mesurer les questions et incidents | Vérifier erreurs 404, webhooks Stripe, URL de retour Google, liens visio, emails, demandes support. | Corriger les points ouverts | Fondateur + Tech

## Courriels
Nom | Audience | Objet | Pré-en-tête | Corps du message | Appel à l'action | Moment conseillé
Email 1 | Clients actifs | AromaMade devient Olithea | Le nom change, votre espace reste le même. | Bonjour, Nous voulions vous prévenir simplement : AromaMade devient Olithea. Le nom change, mais votre espace, vos données, vos rendez-vous, vos clients, vos paiements, votre visio et vos outils restent disponibles comme avant. Votre nouveau domaine sera : https://olithea.fr Très important : les anciens liens en aromamade.com continueront de fonctionner. Si vous avez déjà partagé votre page de profil sur votre site, vos réseaux sociaux, vos signatures email ou vos supports, rien ne va disparaître. Vous n'avez aucune action urgente à faire. Vous pourrez simplement utiliser le nouveau nom et le nouveau domaine au fil de l'eau. Merci pour votre confiance, L'équipe Olithea | Ouvrir mon espace Olithea | Mardi matin
Email 2 | Praticiens avec profil public | Votre lien public Olithea | Vos anciens liens restent actifs. | Bonjour, Votre page publique reste disponible. Le nouveau format sera : https://olithea.fr/pro/votre-identifiant Si vous avez déjà partagé votre ancien lien AromaMade, pas d'inquiétude : les liens en aromamade.com continueront de rediriger vers votre page. Quand vous avez quelques minutes, vous pouvez mettre à jour vos supports : - site internet - Instagram / Facebook / LinkedIn - fiche Google - signature email - annuaires professionnels - documents PDF ou cartes de visite Ce n'est pas urgent, mais cela permettra d'avoir une image cohérente avec le nouveau nom. | Copier mon nouveau lien | Vendredi matin
Email 3 | Prospects et anciens essais | Olithea : un seul outil pour gérer votre activité | Agenda, clients, paiements, visio et visibilité dans un seul espace. | Bonjour, AromaMade devient Olithea, avec la même idée de fond : aider les praticiens à gérer leur activité dans un seul outil. Agenda, prise de rendez-vous, suivi client, paiements, facturation, visio, portail public et communication : tout reste centralisé pour éviter de multiplier les solutions. Si vous aviez repoussé le sujet, c'est le bon moment pour revoir l'outil avec le nouveau nom et les dernières améliorations. | Demander une démo | Jeudi ou samedi
Réponse courte support | Tout utilisateur inquiet | Pas d'inquiétude | Réponse rapide | Oui, tout continue de fonctionner. AromaMade change de nom et devient Olithea, mais votre compte, vos données, vos rendez-vous, vos paiements et vos liens restent actifs. Les anciens liens redirigeront vers le nouveau domaine. | Répondre et fermer si pas d'autre question | Toute la semaine

## Réseaux sociaux
Canal | Jour | Format | Instruction visuelle | Texte proposé | Appel à l'action | Note
LinkedIn | Jeudi | Annonce officielle | Visuel avant/après logo | AromaMade devient Olithea. Nouveau nom, même mission : aider les praticiens à gérer leur activité simplement, avec agenda, clients, paiements, visio, facturation et portail public au même endroit. Les anciens liens continuent de fonctionner. | Découvrir Olithea | Professionnel, rassurant, pas trop long.
Instagram | Jeudi | Post carrousel | Slide 1 : AromaMade devient Olithea / Slide 2 : ce qui ne change pas / Slide 3 : votre profil reste accessible | Nouvelle étape : AromaMade devient Olithea. Votre espace reste disponible, vos rendez-vous restent en place et les anciens liens continuent de fonctionner. | Lien en bio vers olithea.fr | Faire simple, pas trop technique.
Facebook | Vendredi | Annonce communauté | Image logo Olithea + phrase rassurante | Nous changeons de nom : AromaMade devient Olithea. Les comptes utilisateurs, les liens de profil, les rendez-vous et les paiements restent disponibles. Rien d'urgent à faire de votre côté. | Partager le nouveau site | Utile pour clients moins techniques.
LinkedIn | Samedi | Angle produit | Capture tableau de bord / portail public | Olithea, c'est toujours l'idée d'un seul outil pour gérer son activité : agenda, suivi client, paiements, facturation, visio, portail public et communication. | Demander une démo | Post orienté acquisition.
Instagram story | Tous les jours | Rappel court | Fond simple + logo | Le nom change, vos liens restent actifs. Les anciens liens redirigeront vers le nouveau domaine. | En savoir plus | Stories simples avec une question/réponse.
Partenaires | Jeudi/Vendredi | Message direct | Pas besoin de visuel | Petit message pour vous prévenir : AromaMade devient Olithea. Si vous avez un lien vers nous, vous pouvez utiliser https://olithea.fr. Les anciens liens continueront de fonctionner. | Mettre à jour le lien si possible | Envoyer aux partenaires actifs.

## Messages espace pro
Support | Audience | Message | Appel à l'action | Instruction
Bannière espace pro | Clients connectés | AromaMade devient Olithea. Votre espace reste disponible et vos anciens liens continueront de fonctionner. | Voir mon nouveau lien | Afficher 7 à 14 jours.
Info profil public | Praticiens | Votre nouveau lien public est sur olithea.fr. Les anciens liens aromamade.com restent actifs pour ne pas perdre les visiteurs déjà envoyés vers votre profil. | Copier mon lien | À placer près du bouton de partage du profil.
Message connexion | Tous utilisateurs | Bienvenue sur Olithea. Vous pouvez continuer à vous connecter avec les mêmes identifiants. | Continuer | Utile le jour du basculement.
Note support interne | Equipe | Si un client demande s'il doit modifier tous ses liens aujourd'hui : répondre non, ce n'est pas urgent. Les anciens liens continuent de fonctionner. Conseiller seulement une mise à jour progressive. | Répondre avec calme | Créer une réponse enregistrée.
FAQ courte | Public | Pourquoi ce changement ? Pour avoir une identité plus claire et plus professionnelle, tout en gardant le même outil et la même continuité de service. | Lire la FAQ | À publier dans aide ou article court.

## Marketing et ventes
Bloc | Support | Action | Objectif | Moment
Site | Page d'accueil | Mettre Olithea comme nom principal, avec une mention temporaire 'anciennement AromaMade'. | Augmenter la confiance | Mercredi
SEO | Balises et titres | Passer les titres principaux sur Olithea, garder quelques mentions de transition pour capter les recherches AromaMade. | Ne pas perdre le trafic existant | Mercredi
Annuaire praticiens | /nos-practiciens et /pro/{slug} | Vérifier que les profils publics s'ouvrent sur olithea.fr et que les anciens liens redirigent. | Protéger les liens partagés | Avant redirection
Partenaires | Email direct | Envoyer aux partenaires un message court avec le nouveau lien et la promesse de continuité. | Mettre à jour les liens partenaires | Jeudi
Prospection | Prospects chauds | Utiliser le rebranding comme prétexte de reprise de contact. | Réactiver les discussions | Jeudi/Vendredi
Commercial | Script appel | Bonjour, je vous appelle rapidement car AromaMade devient Olithea. Rien ne change côté service, mais on en profite pour remettre à jour les accès, les profils publics et les prochaines améliorations. Est-ce que vous voulez que je vous renvoie votre lien public ? | Créer conversation utile | Vendredi
Publicité légère | Meta / LinkedIn | Ne pas lancer gros budget tout de suite. Tester petit budget avec message 'nouveau nom, même outil complet pour praticiens'. | Acquisition mesurée | Semaine suivante
Contenu | Article court | Publier 'AromaMade devient Olithea : ce qui change, ce qui ne change pas'. | Support + SEO | Mercredi/Jeudi

## Points sensibles
Sujet | Zone | Action | Risque | Moment
Domaine principal | APP_URL | Passer à https://olithea.fr seulement quand le test complet est validé. | Critique | À faire au moment du basculement
Ancien domaine | aromamade.com | Garder actif longtemps avec redirections GET vers le nouveau domaine. | Critique | Ne pas supprimer
Profils publics | /pro/{slug} | Tester ancien lien et nouveau lien pour plusieurs praticiens. | Critique | Avant annonce praticiens
Stripe webhook | /stripe/webhook | Garder l'ancien point d'entrée actif, ajouter le nouveau point d'entrée, vérifier les signatures. | Critique | Avant paiements réels
Stripe Connect | return_url / refresh_url | Vérifier que les liens générés utilisent le domaine voulu au moment du test. | Fort | Avant test Stripe
Google Agenda | /google/oauth2callback | Ajouter l'URL de retour olithea.fr dans Google, garder l'ancienne pendant la transition. | Critique | Avant test Google
Visio | visio.olithea.fr | Créer le nouveau sous-domaine, mais garder visio.aromamade.com pour les rendez-vous déjà envoyés. | Critique | Avant changement Jitsi
Emails | liens absolus | Vérifier un email de rendez-vous, un email client, un email facture, un email formation. | Fort | Avant annonce large
Fichiers publics | asset/storage | Vérifier images, logo, fichiers clients et PDF sur le nouveau domaine. | Moyen | Pendant test
Sessions | SESSION_DOMAIN | Ne pas bloquer les connexions. Tester connexion, déconnexion, espace client et espace praticien. | Fort | Pendant test

## FAQ
Question | Réponse proposée
Est-ce que mon compte change ? | Non. Le compte reste le même. Vous gardez vos identifiants, vos clients, vos rendez-vous, vos documents et vos réglages.
Mes anciens liens vont-ils fonctionner ? | Oui. Les liens en aromamade.com continueront de fonctionner et redirigeront vers olithea.fr.
Dois-je modifier mon site tout de suite ? | Non. Ce n'est pas urgent. Vous pouvez le faire progressivement quand vous avez quelques minutes.
Mon lien de profil change-t-il ? | Le nouveau domaine sera olithea.fr, mais le chemin /pro/votre-identifiant reste le même.
La visio change-t-elle ? | Les rendez-vous déjà envoyés doivent continuer à fonctionner. Les nouveaux liens utiliseront progressivement le nouveau domaine de visio.
Google Agenda sera-t-il coupé ? | Non, l'objectif est de garder la synchronisation active. Les nouveaux branchements Google devront utiliser le nouveau domaine autorisé.
Les paiements Stripe changent-ils ? | Non pour l'utilisateur. Les paiements doivent rester disponibles. Les webhooks et retours Stripe seront vérifiés côté technique.
Pourquoi changer de nom ? | Pour avoir une identité plus claire et plus professionnelle, tout en gardant le même outil métier.
Est-ce que mes données sont transférées ? | Non, il ne s'agit pas d'un changement d'application. Les données restent dans le même service.
Quel message mettre sur mes réseaux ? | Mon espace de réservation est maintenant sur Olithea. Anciennement AromaMade, le service reste le même et les anciens liens continuent de fonctionner.

## Indicateurs
Famille | Indicateur | Fréquence | Seuil ou preuve
Disponibilité | Site olithea.fr accessible | Toutes les 2h le jour du test | 200 OK sur page accueil, connexion, profil public
Liens anciens | Visites aromamade.com redirigées | Chaque jour | Pas de 404 sur les URLs les plus visitées
Profils publics | Profils /pro/{slug} les plus visités | Chaque jour | Anciens et nouveaux liens ouvrent le bon profil
Stripe | Webhooks reçus et validés | Chaque test paiement | Aucun 400 signature sur point d'entrée actif
Google Agenda | Connexion + création événement | Pendant test | URL de retour acceptée et jeton stocké
Visio | Ouverture salle praticien/client | Pendant test | Salle joignable, rôle modérateur correct
Support | Nombre de questions rebranding | Chaque jour | Questions regroupées dans FAQ
Email | Ouverture / clic | 24h après envoi | Identifier clients qui ont besoin d'accompagnement
Réseaux sociaux | Clics vers nouveau domaine | Chaque jour | Suivre posts et stories
Commercial | Réponses prospects | Fin de semaine | Relances, démos demandées, comptes créés

## Liste de contrôle
Phase | Tâche | Responsable | Statut | Note
Avant test | DNS olithea.fr pointe vers le serveur | Technique | À faire
Avant test | Certificat SSL olithea.fr installé | Technique | À faire
Avant test | Nginx accepte olithea.fr sans rediriger aromamade.com | Technique | À faire
Avant test | Google OAuth accepte l'URL de retour olithea.fr | Technique | À faire
Avant test | Point d'entrée Stripe olithea.fr ajouté en test | Technique | À faire
Avant test | Visio olithea.fr préparé ou stratégie de maintien visio aromamade validée | Technique | À faire
Préparation com | Email client validé | Communication | À faire
Préparation com | Email praticien avec lien public validé | Communication | À faire
Préparation com | Posts LinkedIn, Instagram, Facebook prêts | Marketing | À faire
Préparation com | FAQ support prête | Support | À faire
Jour annonce | Envoyer email clients actifs | Communication | À faire
Jour annonce | Publier annonce réseaux sociaux | Marketing | À faire
Jour annonce | Surveiller erreurs 404 et support | Technique/Support | À faire
Après annonce | Relancer praticiens actifs avec nouveau lien | Service client | À faire
Après annonce | Contacter partenaires pour mise à jour liens | Marketing | À faire
Après annonce | Décider date de redirection officielle | Direction | À faire

## Sources
Type | Source | Utilisation
Repo | routes/web.php | Confirme les routes publiques /pro/{slug}, Google OAuth et Stripe webhook.
Repo | config/services.php | Confirme les variables Jitsi et Stripe.
Repo | config/google-oauth.php | Confirme la variable GOOGLE_REDIRECT_URI.
Repo | app/Http/Controllers/StripeController.php | Confirme les URL Stripe Connect et le webhook.
Contexte produit | Discussion migration domaine | Décision de tester olithea.fr sur le même serveur avant redirection.
Principe communication | Clients actifs + liens partagés | Rassurer sur continuité, garder anciens liens actifs, éviter toute urgence inutile.